# Załącznik 1. Ramowy harmonogram 150 wydarzeń

Projekt: Szkoła Życia Poznań Północ: AI bezpiecznie

Kategoria: Projekt rejonowy duży - Rejon 7: Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo

Lokalizacja: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

## 1. Cel załącznika

Załącznik przedstawia realistyczny, ramowy harmonogram realizacji ok. 150 otwartych warsztatów, spotkań i dyżurów edukacyjnych w 2027 roku. Harmonogram ma charakter organizacyjny i może zostać doprecyzowany przez jednostkę realizującą projekt po wyborze projektu do realizacji, z uwzględnieniem dostępności sal, procedur organizacyjnych oraz potrzeb mieszkańców Rejonu 7.

## 2. Założenia organizacyjne

Łączna liczba wydarzeń: ok. 150 warsztatów, spotkań i dyżurów edukacyjnych.

Planowana liczba miejsc uczestnictwa: ok. 3000-3600 w skali roku.

Typowe wydarzenie: 90-120 minut, z możliwością wydłużenia dyżurów praktycznych do 2-3 godzin.

Typowa liczebność grupy: ok. 12-25 osób, zależnie od tematu, sali i poziomu zaawansowania.

Udział bezpłatny, otwarty dla mieszkańców Rejonu 7 w ramach dostępnych miejsc.

Zajęcia nie wymagają statusu studenta, pracownika UAM ani przynależności do uczelni.

## 3. Podział wydarzeń według formy

| Forma wydarzenia | Liczba | Opis |
| --- | --- | --- |
| Warsztaty praktyczne | 90 | Zajęcia krok po kroku z AI, smartfona, internetu, cyberbezpieczeństwa i umiejętności codziennych. |
| Dyżury cyfrowe i konsultacyjne | 30 | Otwarte dyżury edukacyjne, podczas których mieszkańcy mogą zadawać pytania i ćwiczyć praktyczne czynności. |
| Spotkania międzypokoleniowe | 20 | Zajęcia łączące seniorów, młodzież, rodziców i rodziny wokół praktycznych problemów cyfrowych i codziennych. |
| Wydarzenia otwarte i podsumowujące | 10 | Spotkania informacyjne, sesje wprowadzające, wydarzenia tematyczne i podsumowanie efektów programu. |
| Łącznie | 150 | Ramowa liczba wydarzeń w projekcie. |

## 4. Ramowy rozkład miesięczny

| Okres | Liczba wydarzeń | Zakres działań |
| --- | --- | --- |
| styczeń-luty | 0 | Przygotowanie realizacji: procedury organizacyjne, potwierdzenie sal, harmonogram szczegółowy, nabór prowadzących zgodnie z procedurami. |
| marzec | 10 | Start programu, wydarzenia wprowadzające, podstawy AI, smartfon i bezpieczeństwo cyfrowe. |
| kwiecień | 15 | Warsztaty podstawowe i dyżury cyfrowe dla seniorów, rodziców i mieszkańców początkujących. |
| maj | 20 | Intensyfikacja programu: AI praktycznie, smartfon, usługi online, ochrona przed oszustwami. |
| czerwiec | 20 | Warsztaty rodzinne i międzypokoleniowe, cyberbezpieczeństwo, dezinformacja, higiena cyfrowa. |
| lipiec | 10 | Lżejszy blok wakacyjny: dyżury cyfrowe, praktyczne użycie AI, zajęcia dla rodzin. |
| sierpień | 10 | Lżejszy blok wakacyjny: warsztaty praktyczne, organizacja domu, budżet domowy, DIY. |
| wrzesień | 20 | Nowy cykl po wakacjach: AI w nauce, pracy i życiu codziennym, bezpieczny internet. |
| październik | 20 | Cyberbezpieczeństwo, oszustwa internetowe, dezinformacja, ochrona danych. |
| listopad | 15 | Komunikacja międzypokoleniowa, higiena cyfrowa, wsparcie osób mniej zaawansowanych. |
| grudzień | 10 | Warsztaty końcowe, dyżury praktyczne, podsumowanie efektów i rekomendacje dla mieszkańców. |
| Łącznie | 150 | Ramowy plan roczny. |

## 5. Przykładowy tydzień realizacji

| Dzień / tryb | Rodzaj wydarzenia | Opis |
| --- | --- | --- |
| Poniedziałek | Dyżur cyfrowy / smartfon | Praktyczna pomoc edukacyjna bez zbierania haseł, danych logowania ani danych bankowych. |
| Wtorek | Warsztat AI podstawowy lub praktyczny | Ćwiczenia z bezpiecznego korzystania z AI i dobrego formułowania poleceń. |
| Środa | Cyberbezpieczeństwo / oszustwa | Fałszywe SMS-y, linki, telefony, ochrona danych i ustawienia prywatności. |
| Czwartek | Warsztat tematyczny | Dezinformacja, higiena cyfrowa, relacje, organizacja domu albo budżet domowy. |
| Sobota lub wybrany piątek | Spotkanie rodzinne lub międzypokoleniowe | Zajęcia łączące mieszkańców w różnym wieku; forma zależna od dostępności sal. |

## 6. Zasady elastyczności harmonogramu

Szczegółowe daty i godziny zostaną ustalone po wyborze projektu do realizacji, zgodnie z procedurami jednostki realizującej oraz dostępnością sal WMI UAM.

Harmonogram może być dostosowany do kalendarza akademickiego, dostępności sal oraz potrzeb mieszkańców, przy zachowaniu łącznej skali ok. 150 wydarzeń.